ОТДЕЛ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МЦЕНСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЧЕРЕМОШЕНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

303015, Россия, Орловская область, Мценский район, с. Черемошны, ул. Молодежная, д.4
        Телефон/ факс 8( 48646) 5-19- 30

ПРИКАЗ
«30» сентября 2021 г. № 69
«Об утверждении плана-графика реализации
 мероприятий по обеспечению формирования
функциональной грамотности обучающихся
МБОУ «Черемошенская ООШ» на 2021-2022 уч.год»

   В целях реализации комплекса мер, направленных на формирование функциональной грамотности обучающихся в рамках реализации национального проекта «Образование»,
    на основании  Приказа Министерства Просвещения РФ от 06.05.2019г. № 219 «Об утверждении методологии и критериев оценки качества общего образования в ОО»,
- Письма Министерства просвещения РФ от 17.09.2021 № 03-1526 «О методическом обеспечении работы по повышению функциональной грамотности»,
 - Письма Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 № 04-238 «Об электронном банке тренировочных заданий по оценке функциональной грамотности»,
 - Письма Министерства просвещения РФ от 26.01.2021 № ТВ-94-04 «Об электронном банке тренировочных заданий по оценке функциональной грамотности»,
- Приказа Департамента образования Орловской области от 16 сентября 2021 г. №1264 «Об организации работы, направленной на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций на 2021-2022 учебный год» и
- Приказа Департамента образования Орловской области от 27 сентября 2021 г. №1316 «Об утверждении регионального плана-графика реализации мероприятий по обеспечению формирования функциональной грамотности обучающихся»,
- Приказа Отдела общего образования от сентября 2021 г. №

Приказываю:

1. Утвердить план-график («дорожную карту») реализации мероприятий по обеспечению формирования функциональной грамотности обучающихся
МБОУ «Черемошенская ООШ» на 2021-2022 уч. год (приложение).
2. Назначить методиста Кутепову А.И. ответственным за реализацию мероприятий по обеспечению формирования функциональной грамотности обучающихся в МБОУ «Черемошенская ООШ».

3.Администратору сайта Семёновой Н.Н. обеспечить размещение Плана-графика на официальном сайте МБОУ «Черемошенская ООШ».

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор школы ___________ /Ю.Ю. Коткова/

Приложение
 к приказу МБОУ «Черемошенская ООШ»
 от 30.09.2021 г. № 69

План-график («дорожная карта») реализации мероприятий по обеспечению формирования функциональной грамотности обучающихся
МБОУ «Черемошенская основная общеобразовательная школа»
на 2021-2022 учебный год

№	Мероприятие/направление	Сроки	Ответственный	Результат/ / показатель для контроля
	1. Нормативное и организационно-координационное сопровождение
1	Разработка и утверждение школьного плана-графика («дорожных карт») по формированию функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций на 2021/2022 уч.г.	Сентябрь 2021 года	Директор школы / Коткова Ю.Ю.	Разработан и утвержден / школьный план-график
2	Определение школьного координатора, обеспечивающего организацию повышения квалификации и методической поддержки педагогов по формированию функциональной грамотности	Сентябрь 2021 года	Методист / Кутепова А.И.	Определен школьный координатор
3	Разработка/внесение изменений в локальные акты ОО, регулирующие сферу формирования и развития функциональной грамотности (ООП, положение о ВСОКО, рабочие программы учебных предметов, курсов, оценочные средства и т.д.)	В течение 2021/2022 уч. года	Директор, члены рабочей группы РИП «Формирование функциональной грамотности как приоритетное направление современного образования »	Внесены изменения в локальные акты ОО
	2. Методическое сопровождение
1	Участие руководящих и педагогических кадров ОО в федеральных, региональных, муниципальных мероприятиях по формированию функциональной грамотности обучающихся (заседания РУМО, конференции, вебинары, семинары и др.)	В течение 2021/2022 уч. года	Методист / Кутепова А.И.	Руководящие и педагогические кадры ОО приняли участие в федеральных, региональных, муниципальных мероприятиях
2	Формирование и реализация плана-графика повышения квалификации педагогических работников ОО по вопросам формирования и оценке функциональной грамотности	По графику курсов БУ ОО ДПО «Институт развития образования»	Методист / Кутепова А.И.	Разработан и утвержден / школьный план-график
3	Проведение заседаний школьных методических объединений педагогических работников по вопросам внедрения в учебный процесс заданий для оценки функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования»	В течение 2021/2022 уч. года	Методист / Кутепова А.И.	Внедрение в учебный процесс заданий https://fg.resh.edu.ru / https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
4	Сбор и обобщение опыта работы (лучших практик) ОО по формированию функциональной грамотности (для ШМО, муниципального уровня, для РУМО Орловской области, БУ ОО ДПО «Институт развития образования»	В течение 2021/2022 уч. года	Методист / Кутепова А.И.	Размещение на сайте лицея материалов (для обучающихся, родителей) по формированию функциональной грамотности
5	Реализация программ внеурочной деятельности по развитию функциональной грамотности	В течение 2021/2022 уч. года	Методист / Кутепова А.И.	Разработаны и реализуются программы внеурочной деятельности
6	Организация работы рабочих/творческих групп по формированию функциональной грамотности обучающихся	В течение 2021/2022 уч. года	Методист / Кутепова А.И.	Рабочие группы по шести направлениям реализуют планы работы
	- по читательской грамотности		Учитель русского языка и литературы Самойленко Л.И.
	- по математической грамотности		Учитель математики Семёнова Н.Н.
	- по естественнонаучной грамотности		Учитель географии Кабашова Л.В.
	- по глобальным компетенциям		Учитель истории и обществознания Яшкина М.В.
	- по финансовой грамотности		Учитель математики Семёнова Н.Н.
7	Трансляция успешного опыта формирования и оценки функциональной грамотности (мастер- классы, открытые уроки, методические недели, участие в конкурсах)		Методист / Кутепова А.И.	Формируется база ресурсов МБОУ «Черемошенская ООШ» с техкартами уроков, заданиями по формированию функциональной грамотности и иными материалами